## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019(Nhóm 12)
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Đoàn Thanh Tú | Mai Đình Khánh | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Tìm Hiểu Về Game Caro
Tìm Hiểu Về Giải Thuật cần Dùng |  | X | X | 2019-09-05 | 2019-09-10
Bắt Đầu Làm Game Caro 2 Người Chơi
| Tạo Bàn Cờ Game Caro | X |  | 2019-09-11 | 15/9/2019
| Đổi Người Chơi |  | X | 2019-09-16 | 2019-09-20
| Xử Lý Thắng Thua | X |  | 2019-09-20 | 2019-09-22
| Đếm Ngược Thời Gian |  | X | 22/9/2019 | 24/9/2019
| Tạo menu và Hotkey |  | X | 25/9/2019 | 27/9/2019
| Chức Năng Đi lại Undo | X |  | 27/9/2019 | 30/9/2019